АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


11.02.2025
                                          № 11                                     сл. Петровка

Об утверждении отчета об исполнении 

плана реализации муниципальной программы
Петровского сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Петровского сельского поселения»

по итогам 2024 года

             В соответствии с постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 09.01.2019 № 4 «Об утверждении муниципальной программы Петровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Петровского сельского поселения», постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 20.11.2018 № 121в «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельского поселения», постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 27.11.2018 № 121г «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Петровского сельского поселения», Администрация Петровского сельского поселения                       

                                            постановляет: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Петровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Петровского сельского поселения»

за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 09.01.2019 № 4, согласно приложению.
2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на сайте.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Глава 
Петровского сельского поселения                                             А.П. Кравченко
Приложение 
 к постановлению Администрации Петровского сельского поселения

от 11.02.2025 № 11
Отчет

о реализации муниципальной программы

Петровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Петровского сельского поселения»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

          В целях создания благоприятных условий для жителей Петровского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Петровского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Петровского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Петровского сельского поселения 09.01.2019 № 4 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы      в 2024  году        комплекс  мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения, обеспечение чистоты повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ в поселении не реализовывался, финансирование не запланировано.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ


В связи с отсутствием финансирования, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия не реализовывались.

Достигнутых  результатов в   2024  году нет. 

        Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы


В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:


фактор 1- отсутствие необходимости в выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы


Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 0,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:


бюджет Петровского сельского поселения–0,0 тыс. рублей;


областной бюджет  -_________0__________ тыс. рублей;

                                                                                   плановый объем средств


федеральный бюджет - ______0_____________ тыс. рублей;

плановый объем средств


 районный бюджет- ____0_______________ тыс. рублей;

плановый объем средств

          внебюджетные источники - _______0____________ тыс. рублей.

                            плановый объем средств


Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Петровского сельского поселения– 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  -_0_ тыс. рублей;

                                                                             
плановый объем средств
безвозмездные поступления из федерального бюджета  -_0 тыс. рублей;  









плановый объем средств
районный бюджет- __________0_________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - __________0_________ тыс. рублей.

плановый объем средств

    Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Петровского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Петровского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя ,  которые соответствуют плановому.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы


Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1-0;

степень достижения целевого показателя 2.1-0;

степень достижения целевого показателя 3.1-0;

          Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 
0,0 что характеризует неудовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

         Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

          Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

           Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

            Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Петровского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Петровского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

            Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0%.
            Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Петровского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Петровского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.


Степень соответствия запланированному уровню расходов:

 0,0 тыс. рублей /0,0 тыс. рублей =0

          Эффективность использования средств бюджета Петровского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Петровского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Петровского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0 /0 =0,0,  в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.



Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является неудовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год неудовлетворительная,  но реализацию основных мероприятий программы
следует продолжить 
